## Sheet1
王者荣耀项目开发流程
| 记录 | 时间 | 事件 | 负责人 | 备注 | 问题描述 | 问题处理时间 | 问题处理结果
| 1 | 2021.5.18 | 创建GitHub仓库 | 王新宇 | 库名：wzrypvp 远程地址：git@github.com:wangsirXY/wzrypvp.git
| 2 |  | 编写开发文档
| 3 |  | 完成共同部分-头部 |  | html 代码为 header 部分，css、js代码引入common-top.css 及 script
| 4 |  | 完成共同部分-无缝轮播 |  | html 代码为 banner 部分，css、js代码引入bootstrap代码及jQuery.js代码
| 5 |  | 故事站数据完成 | 周佳琪 | story Data.js
| 6 |  | 新人专区第一子页面完成 | 烟乐乐 | html less 等
| 7 | 2021.5.19 | 完成公告部分-横竖屏 | 王新宇 | html 代码为 landscape 部分，css、js代码引入landscape.css 及 script
| 8 |  | 首页数据已准备完成 |  | MySQL数据表（slide、hero、greatvideo、message）
| 9 |  | 故事站首页完成 | 周佳琪 | html代码块为index
| 10 | 2021.5.20 | 主页链接子页面入口完成 | 王新宇
| 11 |  | 数据库接口、本地web服务 |  |  | 数据库接口无法在前端调用 | 2021-05-20 | 设置 express 允许跨域访问
| 12 |  | 头部完成，国民记忆刚一馁馁 | 杜鑫博 | html css js
| 13 |  | 头部页面写完 | 刘振群 | messge.html和message.less
| 14 |  | 故事站分页面静态完成30% | 周佳琪 | html代码块land hore头部
| 15 | 2021.5.21 | 完善新闻资讯，不同列表渲染颜色不同，热门渲染时，数据顺序打乱渲染 | 王新宇 | 完善新闻资讯，共用js封装 和 主页js封装，更改数据表结构，子页面通道暂时更改为 error.html，子页完成后再进行更改。 | 热门数据渲染时，其他列表类名无法更改 | 2021-05-21 | 调整message数据表的结构，同步新增列
| 16 |  | 完成英雄皮肤部分 | 刘振群 | 完成静态页面架构 | 盒子在放入文字会出现脱标现象 | 2021-05-21 | 调整父盒子高度，解决父盒子高度丢失
| 17 |  | 完善hore静态代码 | 周佳琪
| 18 |  | 主体 | 杜鑫博
| 19 | 2021-05-22 | 完成轮播图数据搭建 | 刘振群 | messa.js内的data数据
| 20 |  | 完成英雄列表，通过接口渲染 | 王新宇
| 21 |  | 主体 | 杜鑫博
| 22 | 2021-05-23 | 精彩视频框架搭建完成 | 王新宇
| 23 | 2021-05-24 | 完成轮播图页面 | 刘振群 |  | 引用的公共模板不适用 | 2021-05-24 | 更改模板，引用插件完成数据调用
| 24 |  | 完成精彩视频，至此完成首页全部内容 | 王新宇
| 25 |  | 完成故事站鉴赏分页面 | 周佳琪
| 26 | 2021-05-25 | 完成轮播图手动轮播与自动轮播 | 刘振群 |  | 轮播图除第一个外，其他不动
| 27 |  | 动态渲染全部页面 | 周佳琪
| 28 | 2021-05-26 | 完成底部页面和js效果 | 刘振群 | 爆料站完成 | 收起没有效果 | 2021-05-26 | 更改event.target.innerHTML完成收起功能
| 29 |  | 底部 | 杜鑫博
| 30 | 2021-05-27 | 开始写版本介绍页面，完成头部 | 刘振群 | edition.html
| 31 |  | 所有共用封装已完成 | 王新宇 | 所有共用部分已全部封装，详细备注在标签上方，跟着列出的文件引入即可
| 32 |  | 底部 | 杜鑫博 | 完成
| 33 | 2021-05-28 | 搭建模板 | 刘振群 | 每个li的模板一样，搭建好直接使用 | 定位没有效果 | 2021-06-01
| 34 |  | 完成故事站点击效果 | 周佳琪
|  | 2021.5.29 | 添加接口文档 | 王新宇 | 首页接口文档
2021.5.30
| 35 | 2021-05-31 | 完善点击效果完成度60% | 周佳琪
| 36 | 2021-06-01 | 完成子页面 - IP共创计划 | 王新宇 | 分担子页面，赶项目进度
| 37 |  | 完成故事站 | 周佳琪
| 38 |  | 完成版本介绍 | 刘振群 | 完善后续的功能效果，测试bug
| 39 |  | 新人专区的两个子页面+创意互动营 | 烟乐乐 | html less js 页面基本完成
| 40 | 2021-06-02 | 完成体验服 | 周佳琪
| 41 |  | 完善修补,提交代码 | 烟乐乐 | 修改显示不好的bug, 提交代码
| 42 | 2021-06-03 | 完成后续测试，并提交gitee | 刘振群 | 爆料站和版本介绍提交 | 轮播图第一个轮播其他不轮播 | 2021-06-03 | 轮播图插件代码只会识别一个ID，用js更改其他id剩下的就会轮播
| 43 |  | 完成体验服链接腾讯登录接口 | 王新宇 |  | 接口无法进行同一页面渲染 |  | 内部接口，不予解决
2021.6.4
2021.6.5
| 44 | 2021.6.6 | 提交子页面-周边商城 | 冯锦辉
| 45 |  | 完善子页面-周边商城 | 王新宇
Note on G13: GuAn: 错误信息： Access to XMLHttpRequest at &apos;http://localhost:3306/getMessage&apos; from origin &apos;